# 阳台·屋面栏杆制作安装合同

发包方：                                  （以下简称甲方）

承包方：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和工程的具体情况，本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，甲方将            公司开发的          小区中的阳台锌钢栏杆、屋面锌钢栏杆制作与安装工程承包给乙方施工，经与乙方协商一致签订如下协议。

- 订购产品名称：内卡组合式锌钢栏杆

- 样式及颜色： 按“黑烤漆”确认的样品为准。

- 工程地点：

- 安装数量： 阳台栏杆1~11#楼约5000米，屋面栏杆1~11#楼约1000米。结算时按实际安装栏杆面管长度计算。

- 工期要求：根据甲方要求，以单栋交付给乙方（有工作面）15天内栏杆安装完工，每延迟一天罚款500元。

- 质量及技术要求：

1、本合同所指栏杆系列均以内卡组合式加工而成，阳台栏杆高度为110cm，屋面栏杆高度为110cm。

2、阳台栏杆材料要求：面管为30×60面包管，厚度1.2㎜；立柱为 40×40，厚度1.2㎜；横管为 32×32，厚度为0.8㎜；竖管为：19×19，厚度为0.8㎜，单价    元/米（含发票）。（材料以样品为准）

3、屋面栏杆材料要求：面管为40×80面包管，厚度1.5㎜；立柱为 40×40，厚度1.5㎜；横管为 32×32，厚度为0.8㎜；竖管为：19×19，厚度为0.8㎜，单价    元/米（含发票）。（材料以样品为准）

4、表面喷涂高强度抗氧化环氧型粉末，并高温固化，具有附着力强，表面硬度高等优点，保证安装后无锈蚀现象。材料进场时必须经甲方及监理方验收合格后方能进行安装。

5、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝和螺纹钢焊接安装，底脚采用膨胀螺丝或螺纹钢焊接固定并埋于挡水线内。

6、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于 1500  mm。

7、施工人员进场后，甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准，如施工后更改，由甲方负责，与乙方无关。

- 计算方式：本工程为 包工包料 ，工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。

- 付款方式：

1、乙方每完成一个标段的栏杆工程量的90%，(注：栏杆进度随总包工程进度在施工，由于货梯口部分需后期施工)，甲方验收合格后在一周内支付该标段栏杆工程总工程款的60%，整个小区所有栏杆工程竣工后由甲方和监理验收合格审核结算，30日内付至总工程款的85%，工程整体验收后付至总工程款的95%，余下5%作为质量保证金，在一年后一次性付清。如甲方在上述付款时间内未能支付工程款，逾期七天以上的，则每天向乙方支付500元的违约金。

- 双方责任及义务：

1、甲方协调处理乙方进场施工条件。垂直运输、施工用电、临时用房、与土建方的配合费用均由乙方与施工方自行协商解决。

2、修补墙面洞口、立柱洞口所产生的费用由乙方负责。

3、乙方必须保证材料及安装质量。保证安装稳固性，做到横平竖直的要求，减少安装过程中的磕碰，并做好弥补油漆，成品保护工作由乙方负责。

4、乙方应保证安装过程中的安全问题，在进场前对人员进行安全知识教育，指挥，遵守现场的各项安全管理制度。并承担一切安全事故责任及费用。

十、保修：

1、自竣工验收之日起，所有栏杆保修期为一年，保修金为合同结算价的5%，保修期满10天内退还保修金额，不计息。

2、在保修期内，乙方应履行保修义务，因乙方原因造成的工程质量事故和质量缺陷限乙方应无偿保修，并赔偿由此引起的甲方的损失。

3、在保修期正常范围内，乙方应免费维修，若人为造成的损失，维修费及工时，材料费由甲方承担。

十一、违约责任和解决合同纠纷的方式，双方协商解决，或提起法律诉讼。

十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。自甲乙双方代表签字并盖章后生效，至工程尾款付清之日终止。以上协议，未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。

合同订立时间：二0一二年    月    日

合同订立地点：

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

负责人（签字）：                           负责人（签字）：

联系电话：                                 联系电话：